## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestion de salida de productos | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar la salida de productos | gestionar todas las ventas que se hayan realizado cada dia. |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Gestion de salida de productos | Administrador | agregar, enlistar, editar y eliminar la salida de productos | gestionar todas las ventas que se hayan realizado cada dia. |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Registrar salida de productos |  |  |  | Maycol Tituaña |  | 4
REQ001-2 | Enlistar salida de productos |  |  |  | Jonathan Maigua |  | 2
REQ001-3 | Editar salida de productos |  |  |  | Alex Velastegui |  | 3
REQ001-4 | Eliminar salida de productos |  |  |  | Maycol Tituaña |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | [5 empty] | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | [5 empty] | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 12 | 10.2857 | 8.5714 | 6.8571 | 5.1429 | 3.4286 | 1.7143 | 0
Conclusiones y Recomendaciones
El utilizar Scrum que es una metodología ágil, formo una parte esencial para el cumplimiento y organización de los requerimientos que se desarrolló nuestro proyecto.
Se debe tener siempre en cuenta el tiempo estimado para cada requisito, con el cuál se debe regir el equipo de trabajo, para que al final de los 7 días no existan ningún atraso o incumplimientos.
Se recomienda trabajar desde el primer día de la semana, con la finalidad de que los últimos días sean solo para corregir o definir ciertos detalles del software.