## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema deberá registrar la salida de uno o varios productos del stock | Saber el registro de la salida de productos. | Verificar que el producto a salir exista en el stock. | Administrador | Tendrán que ingresar los datos del producto despachado en los campos correspondientes. | Alex Velástegui | 6 | 2022-12-31 | Alta | No iniciado | Verificando el registro de todas las salidas de productos. |  | Registrar salida de productos
REQ002 | El sistema deberá mostrar el registro del despacho de los productos. | Saber que productos han sido despachados del emprendimiento. | Permitirá obtener o visualizar los productos despachados registrados siempre y cuando deseen realizarlo. | Administrador | Para poder obtener la salida de los productos, previamente se habrá registrado el despacho de dichos productos, la cual servirá para futuras decisiones. | Alex Velástegui | 4 | 2023-01-01 | Alta | No iniciado | Mostrando la lista correspondiente de la salida de productos. |  | Enlistar salida de productos
REQ003 | El sistema deberá permitir a los usuarios modificar la información de los emprendimientos. | Modificar la información del producto con una nueva. | Permitirá editar los atributos del registro de salida de producto, siempre y cuando ellos lo requieran. | Administrador | Seleccionan el producto que se modificará y proporcionarán la nueva información al sistema para poder actualizar la información de dicho registro. | Alex Velástegui | 6 | 2023-01-02 | Alta | No iniciado | Verifcar la modificacion de la salida de los productos y darle nueva informacion. |  | Editar salida de productos
REQ004 | El sistema deberá permitir a los usuarios el poder eliminar un registro de salida de productos. | Eliminar el registro de salida de productos. | El sistema permitirá eliminar un registro de salida de productos, siempre y cuando ellos lo deseen. | Administrador | Se seleccionará el código del producto despachado y se cargarán todos los atributos del producto despachado. | Alex Velástegui | 4 | 2023-01-03 | Alta | No iniciado | Eliminando la salida de los productos para saber que la acción se este realizando. |  | Eliminar salida de productos
REQ005 | El sistema deberá permitir generar un reporte de salidas de productos. | Saber el reporte de los productos que han sido despachados del emprendimiento | Permitira visualizar todas las ventas que se realizaron de un determinado producto. | Administrador | Se ingresa el nombre de producto y el sistema mostrara el reporte de ese producto | Jonathan Maigua | 8 | 2023-01-18 | Alta | Iniciado | Mostrardo el reporte del producto seleccionado |  | Reporte de salidas de productos
REQ006 | El sistema deberá permitir generar un reporte de ganancias. | Saber los ingresos obtenidos del emprendimiento de acuerdo al tipo de oferta | Permitira visualizar todos los productos despachados por promociones o descuento. | Administrador | Se ingresara el tipo de oferta( descuento o promocion) y el sistema mostrara el reporte de ganancias. | Maycol Tituaña | 8 | 2023-01-18 | Alta | Iniciado | Mostrando el reporte de ganancias de acuerdo al tipo de oferta |  | Reporte de ganancias.

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Alex Velástegui
| QUE | Saber el registro de la salida de productos. |  | PARA QUE | Verificar que el producto a salir exista en el stock. |  | COMO | Tendrán que ingresar los datos del producto despachado en los campos correspondientes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar salida de productos
| PRUEBA |  | Verificando el registro de todas las salidas de productos. |  |  | COMENTARIOS | 0